|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №н/п |  | Электронный аукцион |
| 1 | Согласование документов проректором по ФЭДиК, направление их в ПЭО | 1 раб. день |
| 2 | Согласование документов ПЭО | 1 раб. день |
| 3 | Обработка документов в ООЗ | 3 раб. дня |
| 4 | Юридический отдел | 3 раб. дня |
| 5 | Согласование пакета документов в СурГУ (ПЭО + УБУ) | 2 раб. дня |
| 6 | Размещение аукциона  | 5 раб. дней |
| 7 | Подача заявок | 8 календ. дней (7+1) |
| 8 | Рассмотрение заявок | 2 раб. дня |
| 9 | Заключение контракта  | 11 кал. дней (10+1) |

Итого до заключения контракта: 43 календарных дня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №н/п |  | Запрос котировок в электронной форме |
| 1 | Согласование документов проректором по ФЭДиК, направление их в ПЭО | 1 раб. день |
| 2 | Согласование документов ПЭО | 1 раб. день |
| 3 | Обработка документов в ООЗ | 3 раб. дня |
| 4 | Юридический отдел | 3 раб. дня |
| 5 | Согласование пакета документов в СурГУ (ПЭО + УБУ) | 2 раб. дня |
| 6 | Размещение запроса котировок  | 5 раб. дней |
| 7 | Подача заявок | 5 раб. дней |
| 8 | Рассмотрение заявок | 2 раб. дня |
| 9 | Заключение контракта  | 3 раб. дня |

Итого до заключения контракта: 35 календарных дней

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №н/п |  | ЕП п.4, п.5 ч. 1 ст. 93 44-фз |
| 1 | Согласование документов проректором по ФЭДиК, направление их в ПЭО | 1 раб. день |
| 2 | Согласование документов ПЭО | 1 раб. день |
| 3 | Обработка документов в ООЗ | 3 раб. дня |
| 4 | Юридический отдел | 3 раб. дня |
| 5 | Согласование пакета документов в СурГУ (ПЭО + УБУ) | 2 раб. дня |
| 6 | Заключение контракта  | 2-5 раб дней |
| 7 | Регистрация договора  | 1 раб. день |

Итого до заключения контракта: 22 календарных дня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №н/п |  | ЕП № 223-ФЗ |
| 1 | Согласование документов проректором по ФЭДиК, направление их в ПЭО | 1 раб. день |
| 2 | Согласование документов ПЭО | 1 раб. день |
| 3 | Обработка документов в ООЗ | 3 раб. дня |
| 4 | Юридический отдел | 3 раб. дня |
| 5 | Согласование пакета документов в СурГУ (ПЭО + УБУ) | 2 раб. дня |
| 6 | Заключение контракта  | 2-5 раб дней |
| 7 | Регистрация договора  | 1 раб. день |
| 8 | Согласование договора в казначействе | 5 раб. дней |

Итого до заключения контракта: 27 кал. дней